## Реестр рисков
Реестр рисков |  |  | riskbox.ru
Одна строка - один риск. Белые ячейки заполняете вы, серые считаются сами, строка 7 - пример. |  |  | Как заполнять →
ЧТО ЗА РИСК |  |  |  | КТО ОТВЕЧАЕТ | НАСКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗНО |  |  | ЧТО ДЕЛАЕМ |  |  | КОГДА ВЕРНЕМСЯ |  | РАЗРЕЗЫ ДЛЯ ОТЧЕТОВ |  | КОНТРОЛИ И ЭФФЕКТ МЕР |  |  |  | РАННИЙ СИГНАЛ
Код | Риск (событие) | Причины | Последствия | Владелец риска | Вероятность | Влияние | Уровень | Мероприятия | Ответственный | Срок | Статус | Дата пересмотра | Категория | Подразделение | Существующие меры контроля | Остаточная вероятность | Остаточное влияние | Остаточный уровень | Индикатор и порог
ПРИМЕР-01 | Задержка поставки плат управления больше чем на 10 рабочих дней | Платы закупаются у единственного поставщика, за последний год он дважды задерживал отгрузку | Остановка сборочной линии, когда закончится страховой запас, просрочка отгрузок покупателям и договорные штрафы | Директор по закупкам | 4 | 4 | Высокий | Найти и проверить второго поставщика плат, заключить с ним рамочный договор | Руководитель группы закупок комплектующих | 2026-12-15 | Активен | 2027-01-15 | Контрагенты | Закупки | Страховой запас плат на 10 рабочих дней, еженедельная сверка графика отгрузок с поставщиком | 2 | 4 | Умеренный | Задержка подтверждения заказа поставщиком, порог - больше 3 рабочих дней
Note on A7: Пример заполнения из статьи RiskBox. Удалите строку или замените ее своим риском.

## Как заполнять
Как заполнять реестр |  |  | riskbox.ru
Коротко о каждой колонке. |  |  | Статья: как составить реестр рисков →
• Одна строка - один риск. Риск - событие с признаком наступления, а не категория.
• Белые ячейки заполняете вы. Серые ячейки "Уровень" и "Остаточный уровень" считаются по листу "Шкалы".
• Строка 7 на листе "Реестр рисков" - пример. Удалите ее или замените своим риском.
• Баллы - от 1 до 5 из списка, статус - "Активен" или "Закрыт", даты - ДД.ММ.ГГГГ.
• Подготовлено 200 строк. Нужно больше - скопируйте последнюю строку вниз вместе с формулами.
• Печать: печатаются только заполненные строки. Каждый блок строк выходит на четырех листах A4 по группам колонок, код и риск повторяются на каждом листе.
• Реестр пересматривают регулярно: у каждого риска есть дата пересмотра.
№ | Группа | Колонка | Что писать
1 | Что за риск | Код | Короткий постоянный номер: Р-001, Р-002. Не меняется, даже если риск переформулировали: по коду риск находят в протоколах, письмах и отчетах.
2 | Что за риск | Риск (событие) | Что именно может произойти - одним предложением и с признаком, по которому видно, что событие наступило: "задержка поставки плат управления больше чем на 10 рабочих дней". Не категория ("риск поставщика") и не уже случившийся инцидент ("поставщик сорвал поставку в марте").
3 | Что за риск | Причины | Почему событие может произойти: источники и условия. Мероприятия потом направляют именно на причины, поэтому нужна конкретика - "человеческий фактор" не подходит.
4 | Что за риск | Последствия | Что будет, если событие произойдет: деньги, сроки, клиенты, штрафы. От последствий зависит оценка влияния.
5 | Кто отвечает | Владелец риска | Один человек с полномочиями менять процесс, в котором живет риск. Не "отдел закупок" и не "все". В рабочем реестре - фамилия и должность.
6 | Насколько это серьезно | Вероятность | Балл по шкале вероятности, принятой в организации, например от 1 до 5. Каждый балл описан словами или частотой: "раз в несколько лет", "несколько раз в год".
7 | Насколько это серьезно | Влияние | Балл по шкале последствий. Уровни шкалы описаны в измеримых величинах: деньги, дни простоя, число затронутых клиентов.
8 | Насколько это серьезно | Уровень | Зона риска по матрице организации, например "низкий", "умеренный", "высокий". Уровень не выбирают на глаз: его дает пересечение вероятности и влияния. Оценивайте риск с учетом мер, которые реально работают сегодня. Единых обязательных шкал и границ зон нет: их устанавливает сама организация. Как задать шкалы и матрицу - в методике. В шаблоне считается автоматически по листу "Шкалы".
9 | Что делаем | Мероприятия | Что конкретно сделать, чтобы снизить вероятность или последствия. Нужен проверяемый результат ("заключить договор с резервным поставщиком"), а не намерение ("усилить контроль"). Если риск осознанно принимают, так и запишите - и кто принял это решение.
10 | Что делаем | Ответственный | Кто выполняет мероприятия. Может не совпадать с владельцем: владелец решает, что делать с риском, ответственный делает.
11 | Что делаем | Срок | Дата, к которой мероприятие должно быть выполнено. Без срока мероприятия обычно так и остаются намерениями.
12 | Когда вернемся | Статус | "Активен", пока риск актуален; "Закрыт" - когда причина устранена или риск больше не актуален. Закрывая риск, запишите почему.
13 | Когда вернемся | Дата пересмотра | Когда риск оценят заново. Ставится всегда, даже если мероприятий нет. Как часто пересматривать, решает организация; типовой календарь - в методике.
14 | Разрезы для отчетов | Категория | Группа риска для отчетов и фильтров: например, "Операционный", "Финансовый", "Контрагенты", "ИТ". Список категорий держите коротким и закрытым, иначе похожие риски разойдутся по разным категориям.
15 | Разрезы для отчетов | Подразделение | Где риск возникает или какое подразделение отвечает за процесс. Нужно для выборок и отчетов по подразделениям.
16 | Контроли и эффект мер | Существующие меры контроля | Что уже работает сегодня: процедуры, проверки, резервы. Текущую оценку (колонки 6-8) делают с их учетом. Мера, которая записана в регламенте, но не выполняется, в расчет не идет.
17 | Контроли и эффект мер | Остаточная вероятность | Ожидаемая вероятность после выполнения мероприятий, по той же шкале 1-5.
18 | Контроли и эффект мер | Остаточное влияние | Ожидаемое влияние после выполнения мероприятий, по той же шкале 1-5.
19 | Контроли и эффект мер | Остаточный уровень | Ожидаемая оценка после выполнения мероприятий. Если при запланированных мероприятиях остаточный уровень не ниже текущего, мероприятия стоит пересмотреть. У риска, принятого без мероприятий, остаточная оценка совпадает с текущей. Когда меры выполнены, риск переоценивают, и остаточная оценка становится текущей. В шаблоне считается автоматически по листу "Шкалы".
20 | Ранний сигнал | Индикатор и порог | Дополнительное методическое поле: показатель, по которому заранее видно, что риск приближается, и значение, при котором риск пересматривают внепланово. Например: "задержка подтверждения заказа поставщиком, порог - больше 3 рабочих дней". В шаблоне это текстовая заметка.
Когда реестр перерастет таблицу
Совместная работа, напоминания о сроках, история изменений и отчеты по рискам - в RiskBox.
Посмотреть демо →
Шаблон RiskBox · Версия 1.2, октябрь 2026

## Шкалы
Шкалы оценки | [6 empty] | riskbox.ru
Пример настройки. Замените описания и пороги принятыми в вашей организации - уровни в реестре пересчитаются сами.
Вероятность
Балл | Описание | Частота (пример)
1 | Маловероятно | реже одного раза в 5 лет
2 | Редко | раз в несколько лет
3 | Возможно | примерно раз в год
4 | Вероятно | несколько раз в год
5 | Почти наверняка | ежемесячно и чаще
Влияние
Балл | Описание | Последствия (пример; задайте пороги в деньгах, днях и клиентах)
1 | Незначительное | ущерб в пределах обычных отклонений, простоя нет, клиенты не замечают
2 | Малое | небольшой ущерб, простой до одного дня, единичные жалобы
3 | Заметное | ощутимый ущерб, простой до недели, недовольство заметной части клиентов
4 | Серьезное | крупный ущерб, срыв сроков и договорных обязательств, штрафы
5 | Критическое | угроза бизнесу: остановка деятельности, потеря ключевых клиентов, санкции регулятора
Уровень риска |  | Балл = Вероятность x Влияние. Уровень - по нижней границе балла.
№ | Балл от | Уровень
1 | 1 | Низкий
2 | 5 | Умеренный
3 | 10 | Высокий
4 | 17 | Критический
Розовые ячейки "Балл от" можно менять: пороги растут сверху вниз, первый равен 1. С этими порогами пример из статьи дает "Высокий" (4 x 4 = 16) и "Умеренный" (2 x 4 = 8).
Матрица рисков
ВЛИЯНИЕ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Вероятность 5 | Умеренный | Высокий | Высокий | Критический | Критический
|  | Вероятность 4 | Низкий | Умеренный | Высокий | Высокий | Критический
|  | Вероятность 3 | Низкий | Умеренный | Умеренный | Высокий | Высокий
|  | Вероятность 2 | Низкий | Низкий | Умеренный | Умеренный | Высокий
|  | Вероятность 1 | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Умеренный